## PLAN TÜM
Tema | Sorun (41 sorun) | Eylem (Çözüm) (82 adet eylem) | Faaliyet No | Faaliyetler (176 faaliyet) | Vadesi (KV 1 yıl, OV 2 yıl, UV 3 yıl) | Başlangıç | Bitiş | Sorumlu Birim | Gerçekleşme Oranı (%)
1.Eğitimde Kalite | 1.1. Okullar arası akademik başarı farkının fazla olması | 1.1.1.Okullarda kurum kültürü geliştirilmesi, öğretmen ve yöneticilerin eğitimleri ile beraber motivasyonlarını artıracak çalışmalar yapılması | 1 | 1.1.1.1. Okullarda kurum kültürünü geliştirecek, öğretmen ve yöneticilerin birlikte çalışacağı etkinlikler düzenlenecektir. | KV | Eylül | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 1.1.1.1. Okullarda kurum kültürünü geliştirecek, öğretmen ve yöneticilerin birlikte çalışacağı etkinlikler düzenlenecektir. | KV | Eylül | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 1.1.1.1. Okullarda kurum kültürünü geliştirecek, öğretmen ve yöneticilerin birlikte çalışacağı etkinlikler düzenlenecektir. | KV | Eylül | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 1.1.1.1. Okullarda kurum kültürünü geliştirecek, öğretmen ve yöneticilerin birlikte çalışacağı etkinlikler düzenlenecektir. | KV | Eylül | Sürekli | Din Öğretimi
1.Eğitimde Kalite |  | 1.1.2.Dezavantajlı okullarda fiziki ve mali kapasitenin, sosyal etkinliklerin artırılması | 2 | 1.1.2.1.Dezavantajları okullarda tasarım beceri atölyeleri kurulmasına öncelik verilecektir. | KV | Eylül | Sürekli | İnşaat ve Emlak
1.Eğitimde Kalite |  |  | 3 | 1.1.2.2.Okul bazlı mali kapasiteyi güçlendirmeye yönelik proje ve faaliyetler gerçekleştirilecektir. | KV | Eylül | Sürekli | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 4 | 1.1.2.3.Dezavantajlı okullarda sosyal etkinliklerin sayısı artırılacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 1.1.2.3.Dezavantajlı okullarda sosyal etkinliklerin sayısı artırılacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 1.1.2.3.Dezavantajlı okullarda sosyal etkinliklerin sayısı artırılacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 1.1.2.3.Dezavantajlı okullarda sosyal etkinliklerin sayısı artırılacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Din Öğretimi
1.Eğitimde Kalite | 1.2.Öğretmen motivasyonunun düşük olması | 1.2.1. Başarıları ile ön plana çıkan öğretmenlerin çalışmalarını sunacağı Tecrübe Paylaşım Toplantısının yapılması | 5 | 1.2.1.1. Eğitim öğretim yılı sonunda başarıları ile ön plana çıkan öğretmenlerin çalışmalarının sergilenip sunulacağı bir organizasyon gerçekleştirilecektir. | KV | Eylül-Ekim | Sürekli | İnsan Kaynakları
1.Eğitimde Kalite |  | 1.2.2. Öğretmen ve yöneticilerin buluşmalarının sağlanması | 6 | 1.2.2.1. Seminer dönemlerinde ilçelerde öğretmenlerin kendi aralarında ve yöneticiler (ilçe müdürleri, müd yard.) ile buluşmaları sağalanacak ve talep - sorunlarının dinlenerek yapılabilecekler konuşulacak ve toplantı tutanakları İl MEM'e gönderilecektir. | KV | Eylül, Kasım, Nisan, Haziran | Sürekli | İnsan Kaynakları
1.Eğitimde Kalite |  |  | 7 | 1.2.2.2. Her şube müdürü ve müdür yardımcısının sorumlu olacağı okul ve kurumlar belirlenecektir. İl ve İlçe Milli Eğitim yöneticileri okul ve kurumları ziyaret edecektir. | KV | Eylül ilk hafta (eşleştirme), | Sürekli | Temel Eğitim
1.Eğitimde Kalite |  | 1.2.3. İl düzeyinde etkin izleme ve değerlendirme sistemi kurulması | 8 | 1.2.3.1. İl düzeyinde izleme ve değerlendirme sisteminin kurulması sağlanacaktır. (öğretmen ve yöneticiler için) | KV | Eylül | Sürekli | Müdürlük
1.Eğitimde Kalite |  |  | 9 | 1.2.3.2. İl mem yöneticileri ve maarif müfettişlerinden oluşturulacak komisyon tarafından yönetici ve öğretmenler için ayrı ayrı İzleme kriterleri belirlenecek, elde edilen liste sonuçlar mevzuat çerçevesinde (657 DMK, MEB Ödül Yönergesi vb.) değerlendirilecektir. | KV | Eğitim öğretim yılı | Sürekli | Maarif Müfettişleri
1.Eğitimde Kalite |  |  | 10 | 1.2.3.3. İl MEM tarafından okullarda uyulması gereken kurallar eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere hatırlatılacak, gerekli görsel materyal hazırlandıktan sonra öğretmenler aracılığıyla öğrenciler ile paylaşılacaktır.(Mevzuat ve okul çevresi) | KV | Ağustos | Eylül | Ortaöğretim
1.Eğitimde Kalite |  |  | 11 | 1.2.3.4. Okul müdürleri okullarında görev yapan personel ile ayda bir değerlendirme toplantısı yapacak ve sorumlu olduğu şube müdür/müdür yardımcılarına (İl-ilçe MEM) raporlayacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | İl-İlçe Milli Eğitm Müdürlüğü
1.Eğitimde Kalite |  | 1.2.4. Kurum itibar yönetiminin geliştirilmesi, | 12 | 1.2.4.1. İtibar yönetimi hakkında seminerler verilecektir. | KV | Ekim | Sürekli | Hizmetiçi
1.Eğitimde Kalite |  |  | 13 | 1.2.4.2. İtibar yönetimi paylaşım toplantıları (il ilçe yöneticileri, okul müdürleri, zümre başkanları) ayda bir ilçelerde yapılacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | İl-İlçe Milli Eğitm Müdürlüğü
1.Eğitimde Kalite |  |  | 14 | 1.2.4.3. Okullarda görev yapan personel hakkında gelen şikayetlerde dilekçe kanunun esaslarının dikkate alınacak ve bu kanun ile disiplin yönergesi hakkında öğretmenlere farkındalık eğitimleri verilecektir. | KV | Kasım | Sürekli | Maarif Müfettişleri
1.Eğitimde Kalite | 1.3.Öğretmen ve idarecilerin mesleki yeterliliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması, | 1.3.1. Hizmetiçi eğitimlerin içeriklerinin profesyonel ve modern teknikler kapsamında geliştirilmesi, planlaması ve yönetilmesi | 15 | 1.3.1.1. Hizmetiçi eğitimler için Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu MEM tarafından oluşturulacak eğitim takvimi kapsamında bir protokol imzalanacaktır. | KV | Kasım | Sürekli | Hizmetiçi
1.Eğitimde Kalite |  |  | 16 | 1.3.1.2. Yöneticiler ve öğretmenler için kişisel gelişim eğitimleri belirlenerek hizmetiçi eğitim kapsamına alınacaktır. (öfke kontrolü, stres ve çatışma yönetimi gibi) | KV | Kasım | Sürekli | Hizmetiçi
1.Eğitimde Kalite |  |  | 17 | 1.3.1.3. Her yıl öğretmenlere kendi alanlarında materyal hazırlama, öğretim yöntem teknikleri ve ölçme değerlendirme teknikleri hakkında eğitimler verilecektir. | KV | Ekim | Sürekli | ÖDM
1.Eğitimde Kalite | 1.4..Liselerin yükseköğretim kurumlarıyla iş birliklerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması, | 1.4.1.Ortaöğretimde öğrenim gören öğrenciler için üniversiteye çalışma ziyaretlerinin düzenlenmesi | 18 | 1.4.1.1. Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu MEM arasında, üniversitenin laboratuvar, spor, sanat ve mesleki eğitim atölyelerini kullanmaları için bir protokol imzalanacaktır. | KV | Ağustos | 5 yıllık protokol | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  | 1.4.2. Ortaöğretimde görev yapan öğretmenler ve yöneticiler ile yüksek öğretimde görev yapan akademisyenlerin tecrübe paylaşımı için toplantılar düzenlemesi | 19 | 1.4.2.1. Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu MEM arasında, tecrübe paylaşım toplantıları için bir protokol imzalanacaktır. | KV | Ağustos | 5 yıllık protokol | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 20 | 1.4.2.2. Kastamonu MEM tarafından yapılan TÜBİTAK projelerine Kastamonu Üniversitesinden akademisyenler, danışman olarak yazılması için iletişim içinde olacaktır. | KV | Ekim | Aralık | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite | 1.5.Okul öncesi okullaşma oranlarının düşük olması, | 1.5.1. Gezici öğretmen yöntemiyle eğitime erişim probleminin çözülmesi | 21 | 1.5.1.1. Gezici öğretmen ve/veya sınıf uygulaması için ilçelerde ve merkeze bağlı köylerde ihtiyaç analizi yapılacaktır. | OV | 2020-09-01 | Sürekli | Temel Eğitim
1.Eğitimde Kalite |  |  | 22 | 1.5.1.2. Öğretmenler öğrencilerin olduğu yerleşim bölgelerinde eski okullar, köy odaları ve camii gibi mekanlarda belirli süre ile eğitim verecektir. (Çatalzeytin örneğinin diğer ilçelere yaygınlaştırılması) | OV | 2020-09-01 | Sürekli | Temel Eğitim
1.Eğitimde Kalite |  |  | 23 | 1.5.1.3. İhtiyaç analizi sonrasında ilçeler ve köyler için Kaymakamlar ve SYDV ile uygun stratejiler belirlenerek uygulanacaktır. | OV | 2020-09-01 | Sürekli | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  | 1.5.2. Velilere yönelik, özellikle kırsal alanlarda okul öncesi eğitimin gerekliliği konusunda farkındalık seminerleri yapılması | 24 | 1.5.2.1. Birleştirilmiş sınıf sistemi ile eğitim veren okullar ve köy okullarının yerleşim bölgelerinde, İl ilçe MEM personeli ile farkındalık çalışması yapılacaktır. | OV | 2020-09-01 | Sürekli | Hizmetiçi
1.Eğitimde Kalite |  |  | 25 | 1.5.2.2. Muhtarlar, diyanet mensupları, mahalli idareler toplantılarına MEM'den görevlendirilecek personel aracılığı ile okul öncesi eğitimin önemi hakkında seminer verilecek ve yaygınlaştırılması istenecektir. | OV | 2020-09-01 | Sürekli | Hizmetiçi
1.Eğitimde Kalite | 1.6.Devamsızlık oranlarının görece fazla olması, | 1.6.1. Devamsızlık Bildirim Sisteminin kurulması | 26 | 1.6.1.1. Devamsızlık yapan ve geç kalan öğrencilerin durumları velilere SMS ve diğer iletişim araçlarıyla yoluyla bildirilecektir. Her okulun, okul- aile birlikleri aracılığı ile veliler ile iletişim kurmaları teşvik edilecektir. Kastamonu MEM bu konuyu çözemeyen okulları bütçe ve/veya bağışçı yoluyla finanse edecektir. Temel eğitimde devamsızlık yapanlarla ilgili yasal prosedür uygulanacak ve ilçeler tarafından İl Müdürlüğüne aylık raporlar gönderilecektir. | OV | 2019-09-01 | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 1.6.1.1. Devamsızlık yapan ve geç kalan öğrencilerin durumları velilere SMS ve diğer iletişim araçlarıyla yoluyla bildirilecektir. Her okulun, okul- aile birlikleri aracılığı ile veliler ile iletişim kurmaları teşvik edilecektir. Kastamonu MEM bu konuyu çözemeyen okulları bütçe ve/veya bağışçı yoluyla finanse edecektir. Temel eğitimde devamsızlık yapanlarla ilgili yasal prosedür uygulanacak ve ilçeler tarafından İl Müdürlüğüne aylık raporlar gönderilecektir. | OV | 2019-09-02 | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 1.6.1.1. Devamsızlık yapan ve geç kalan öğrencilerin durumları velilere SMS ve diğer iletişim araçlarıyla yoluyla bildirilecektir. Her okulun, okul- aile birlikleri aracılığı ile veliler ile iletişim kurmaları teşvik edilecektir. Kastamonu MEM bu konuyu çözemeyen okulları bütçe ve/veya bağışçı yoluyla finanse edecektir. Temel eğitimde devamsızlık yapanlarla ilgili yasal prosedür uygulanacak ve ilçeler tarafından İl Müdürlüğüne aylık raporlar gönderilecektir. | OV | 2019-09-03 | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 1.6.1.1. Devamsızlık yapan ve geç kalan öğrencilerin durumları velilere SMS ve diğer iletişim araçlarıyla yoluyla bildirilecektir. Her okulun, okul- aile birlikleri aracılığı ile veliler ile iletişim kurmaları teşvik edilecektir. Kastamonu MEM bu konuyu çözemeyen okulları bütçe ve/veya bağışçı yoluyla finanse edecektir. Temel eğitimde devamsızlık yapanlarla ilgili yasal prosedür uygulanacak ve ilçeler tarafından İl Müdürlüğüne aylık raporlar gönderilecektir. | OV | 2019-09-04 | Sürekli | Din Öğretimi
|  |  | 27 | 1.6.1.2. MEB Mobil sisteminin (8383) okul yöneticileri tarafından günlük iki defa veri girişlerinin yapılması ve velilere bu sisteme (2,5 TL aylık karşılığı) kayıt olması için tanıtımı sağlanacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 1.6.1.2. MEB Mobil sisteminin (8383) okul yöneticileri tarafından günlük iki defa veri girişlerinin yapılması ve velilere bu sisteme (2,5 TL aylık karşılığı) kayıt olması için tanıtımı sağlanacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 1.6.1.2. MEB Mobil sisteminin (8383) okul yöneticileri tarafından günlük iki defa veri girişlerinin yapılması ve velilere bu sisteme (2,5 TL aylık karşılığı) kayıt olması için tanıtımı sağlanacaktır. | KV | Kasım | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 1.6.1.2. MEB Mobil sisteminin (8383) okul yöneticileri tarafından günlük iki defa veri girişlerinin yapılması ve velilere bu sisteme (2,5 TL aylık karşılığı) kayıt olması için tanıtımı sağlanacaktır. | KV | Aralık | Sürekli | Din Öğretimi
|  |  | 28 | 1.6.1.3. Rehberlik hizmetlerinin etkin kullanılarak, devamsızlıkta ısrar eden öğrenci ve ailelerde neden-sonuç araştırması ve geri bildirim yapılacaktır. Konu ile ilgili ayda bir Emniyet Müdürlüğü, AÇSHİM, İl MEM ve Kastamonu Üniversitesinin ilgili birim yetkilileri toplantı yapacaktır. | KV | 2019-09-01 | Sürekli | Özel Eğitim ve Rehberlik
1.Eğitimde Kalite | 1.7. Okul dışı öğrenme ortamlarının kullanılması, | 1.7.1. Okul dışı öğrenme ortamları kitabı hazırlanması | 29 | 1.7.1.1. Okul dışı öğrenim ortamları belirlenecek ve her dersten 20 kazanımın okul dışında işlenebileceği mekan-kazanım eşleşmesini yapıldığı dijital kitap hazırlanacaktır. | KV | 2019-02-01 | 2019-09-01 | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite | 1.8.Öğrencilerin ölçme değerlendirme tekniklerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması (Sınavlarda zaman yönetimi-dikkat dağınıklığı) | 1.8.1. Çok yönlü düşünme etkinliği uygulamalarının artırılması | 30 | 1.8.1.1. Son sınıf öğrencilerine yönelik sınav teknikleri ile ilgili seminer düzenlenecektir.(küçük gruplar) | KV | 2019-09-01 | Sürekli | Özel Eğitim ve Rehberlik
1.Eğitimde Kalite |  |  | 31 | 1.8.1.2. Çok yönlü düşünme, okuma-anlama becerilerinin geliştirmesine yönelik proje hazırlanacaktır. | KV | 2019-10-01 | Sürekli | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  | 1.8.2. Okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi | 32 | 1.8.2.1. Okuduğunu anlamaya yönelik atölye çalışmaları gerçekleştirilecektir. | KV | 2019-10-01 | Sürekli | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 33 | 1.8.2.2. Konuyla ilgili olarak veliler bilgilendirilecektir. | KV | 2019-10-01 | Sürekli | ÖDM
1.Eğitimde Kalite |  | 1.8.3. Üst düzey bilişsel beceri ölçmeye yönelik soruların çözüm tekniklerinin öğretilmesi | 34 | 1.8.3.1. Öğrencilere ve öğretmenlere yönelik olarak üst düzey bilişsel becerileri sorgulayan soruların çözüm teknikleri hakkında, bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilecektir. | KV | 2019-10-01 | Sürekli | ÖDM
1.Eğitimde Kalite | 1.9.Proje yazma becerisinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulması | 1.9.1. Proje süreçleri konusunda alanında uzman eğiticilerin, öğretmen ve yöneticilere eğitim vermesi | 35 | 1.9.1.1. Valilik, Üniversite, KUZKA, STK'lar ile iş birliği içerisinde öğretmen ve öğrencilere proje yazma eğitimi verilecektir. | KV | 2019-10-01 | 2020-01-01 | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  | 1.9.2. Proje yazabilen öğretmen sayısının artırılması | 36 | 1.9.2.1. Öğretmenler kurulunda, okul proje ekibi oluşturulacaktır. | KV | 2019-09-01 | 2019-09-01 | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  | 1.9.3. Kabul edilen proje sayısının artırılması | 37 | 1.9.3.1. İlçelerde oluşturulan proje komisyonları her yıl en az ulusal fonlara 1 proje ve/veya uluslararası fonlara 1 proje ile başvuracaktır. | KV | 2019-11-01 | 2020-02-01 | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 38 | 1.9.3.2. İlçe proje komisyonlarının, başarılı ve başarısız projeleri tartışacakları, proje pazarı etkinliği Kasım ayındaki seminer döneminde yapılacaktır. | KV | 2019-11-01 | 2019-11-01 | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 39 | 1.9.3.3. Lise ve ortaokullar öncelikli olmak üzere okullarda proje ekipleri ve kulüpleri kurulacaktır. | KV | 2019-09-01 | 2019-09-01 | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 40 | 1.9.3.4. Lise kademesindeki öğrencilere yönelik, ulusal ve uluslararası projelere katılan öğrenciler ve proje deneyimi olan öğretmenler aracılığı ile proje bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. | KV | 2019-10-01 | Sürekli | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 41 | 1.9.3.5. İl ve İlçe MEM'nin ulusal ve uluslararası proje çalışmalarına yönelik basın ile iş birliği yapılacak (basın toplantıları) ve görünürlük için farklı iletişim araçları (afiş, bildoard, clp )ve sosyal medya yerel halkı bilgilendirmek için aktif olarak kullanılacaktır. | KV | 2019-10-01 | Sürekli | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  | 1.9.4. Kastamonu’ya bir Bilim Merkezi kazandırılması | 42 | 1.9.4.1. Valilik, Üniversite, KUZKA, Kastamonu Belediyesi iş birliğinde Bilim Merkezi kurulması çalışmalarına başlanacaktır. | UV | 2019-11-01 | 2022-06-01 | Strateji Geliştirme
|  |  |  | 1.9.4.1. Valilik, Üniversite, KUZKA, Kastamonu Belediyesi iş birliğinde Bilim Merkezi kurulması çalışmalarına başlanacaktır. | UV | 2019-11-01 | 2022-06-01 | ÖDM
1.Eğitimde Kalite | 1.10.Gelir düzeyi düşük ailelerin çocuklarına yönelik sağlanabilecek sosyo-ekonomik desteklerin artırılması, | 1.10.1. İl-ilçe MEM tarafından sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelerin tespiti yapılarak, SYDV, AÇSHİM, Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Belediye gibi ekonomik ve gıda yardımı sağlayan kurumlara bildirilmesi ve veli ziyaretleri yapılması | 43 | 1.10.1.1. Yönetici ve öğretmenlere, sosyo- ekonomik yardım yapan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin bilgilendirme yapması sağlanacaktır. | KV | 2019-11-01 | Sürekli | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 44 | 1.10.1.2. Okul -aile birliği temsilcisi öğretmenlere yönelik bağış yapan kurum ve kuruluşlar STK'lar ve yürütülecek çalışmalarla ilgili paylaşım toplantısı yapılacaktır. | KV | Kasım | Sürekli | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite | 1.11.Okuma alışkanlığının olmaması | 1.11.1. İlde (halk kütüphanesi ve okullarda bulunan kütüphaneler dahil) bulunan tüm kütüphanelerin geliştirilmesi, son dönem eserlerle zenginleştirilmesi ve öğrencilerin kütüphane alışkanlığı edindirilmesinin sağlanması | 45 | 1.11.1.1. Anadolu Mektebi Okuma çalışmaları artırılacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 46 | 1.11.1.2. E- Kütüphane, Z- Kütüphane ve Sesli Kütüphanenin altyapısı uygun olan okullarda kurulması sağlanacaktır. | OV | Eylül | Sürekli | Özel Eğitim ve Rehberlik
|  |  |  | 1.11.1.2. E- Kütüphane, Z- Kütüphane ve Sesli Kütüphanenin altyapısı uygun olan okullarda kurulması sağlanacaktır. | OV | Eylül | Sürekli | Bilgi İşlem
1.Eğitimde Kalite |  |  | 47 | 1.11.1.3. Okuma ve yazarlık atölyesi çalışmaları yapılacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Hayat Boyu Öğrenme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 48 | 1.11.1.4. Şair, yazar buluşmaları gerçekleştirilecektir. | KV | Eylül | Sürekli | Hayat Boyu Öğrenme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 49 | 1.11.1.5. Tüm kademelerdeki öğrencilerin ayda bir defa kütüphaneyi ziyaret etmeleri sağlanacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 1.11.1.5. Tüm kademelerdeki öğrencilerin ayda bir defa kütüphaneyi ziyaret etmeleri sağlanacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 1.11.1.5. Tüm kademelerdeki öğrencilerin ayda bir defa kütüphaneyi ziyaret etmeleri sağlanacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 1.11.1.5. Tüm kademelerdeki öğrencilerin ayda bir defa kütüphaneyi ziyaret etmeleri sağlanacaktır. | KV | Kasım | Sürekli | Din Öğretimi
1.Eğitimde Kalite |  | 1.11.2. Velilerin okuma alışkanlığı ile ilgili analiz çalışması yapılması | 50 | 1.11.2.1. Veli toplantılarında önceden oluşturulmuş okuma alışkanlığı anketi uygulanacaktır. Anket sonucunda aile okuma alışkanlığı seviyelerine göre öğrencilere yönelik projeler hazırlanacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | ÖDM
1.Eğitimde Kalite |  | 1.11.3. Okullarda sesli kütüphane oluşturulması | 51 | 1.11.3.1. Sesli kütüphane oluşturulması ve tek bir internet sitesinde toplanabilmesi için MEM'in sahip olduğu sistem altyapısı araştırılacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Bilgi İşlem
1.Eğitimde Kalite |  |  | 52 | 1.11.3.2.Sistem geliştirilmesi tamamlandıktan sonra sesli kütüphane oluşturulması için proje yapılacaktır. | KV | Kasım | Sürekli | Bilgi İşlem
1.Eğitimde Kalite |  | 1.11.4. Edebiyat-okuma yazma kulüplerinin kurulması veya okumaya yönelik yapılandırılması | 53 | 1.11.4.1. Okullarda Edebiyat veya okuma yazma kulüpleri kurulacak, var olanlar okuma alışkanlığı önceliklendirilecek şekilde yapılandırılacaktır. (Ayda en az iki kitap) | KV | Eylül | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 1.11.4.1. Okullarda Edebiyat veya okuma yazma kulüpleri kurulacak, var olanlar okuma alışkanlığı önceliklendirilecek şekilde yapılandırılacaktır. (Ayda en az iki kitap) | KV | Ekim | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 1.11.4.1. Okullarda Edebiyat veya okuma yazma kulüpleri kurulacak, var olanlar okuma alışkanlığı önceliklendirilecek şekilde yapılandırılacaktır. (Ayda en az iki kitap) | KV | Kasım | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 1.11.4.1. Okullarda Edebiyat veya okuma yazma kulüpleri kurulacak, var olanlar okuma alışkanlığı önceliklendirilecek şekilde yapılandırılacaktır. (Ayda en az iki kitap) | KV | Aralık | Sürekli | Din Öğretimi
1.Eğitimde Kalite |  |  | 54 | 1.11.4.2. Kulüp bünyesinde kitap tahlilleri, okuduğunu anlama becerisini ölçecek etkinlikler gerçekleştirilecektir. (Türkçe okuma, matematik okuma vb.) | KV | Ekim | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 1.11.4.2. Kulüp bünyesinde kitap tahlilleri, okuduğunu anlama becerisini ölçecek etkinlikler gerçekleştirilecektir. (Türkçe okuma, matematik okuma vb.) | KV | Kasım | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 1.11.4.2. Kulüp bünyesinde kitap tahlilleri, okuduğunu anlama becerisini ölçecek etkinlikler gerçekleştirilecektir. (Türkçe okuma, matematik okuma vb.) | KV | Aralık | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 1.11.4.2. Kulüp bünyesinde kitap tahlilleri, okuduğunu anlama becerisini ölçecek etkinlikler gerçekleştirilecektir. (Türkçe okuma, matematik okuma vb.) | KV | Ocak | Sürekli | Din Öğretimi
1.Eğitimde Kalite |  | 1.11.5. Okuma kampları düzenlenmesi | 55 | 1.11.5.1. Yapılacak okuma kampları için projeler hazırlanacak ve tematik kamplar düzenlenecektir.( Çanakkale, Yol Konak vb.) | OV | Mart | Sürekli | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite | 1.12.Yabancı dil eğitiminin yetersizliği, | 1.12.1. Müfredat dışında yabancı dil eğitiminin pratiğe yönelik olacak şekilde desteklenmesi | 56 | 1.12.1.1. Konuşmaya yönelik olarak, okullarda yabancı dilin kullanıldığı bir günlük faaliyet yapılacaktır. Uygulama uygun okullar seçildikten sonra pilot olarak başlayacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Özel Öğretim
1.Eğitimde Kalite |  |  | 57 | 1.12.1.2. Dil yatkınlığı olan öğrencilerin yabancı dil kamplarına ve yurt dışı gezilerine katılmaları teşvik edilecek ve desteklenecektir. | UV | Ekim | Sürekli | Özel Öğretim
1.Eğitimde Kalite |  |  | 58 | 1.12.1.3. Okullarda yabancı dilde şiir, hikaye okuma anlama ve tiyatro düzenleme etkinlikleri yapılacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Özel Öğretim
1.Eğitimde Kalite |  | 1.12.2. Kastamonu Üniversitesinin Yabancı Diller Araştırma Koordinatörlüğü ile yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi üzerine iş birliği yapılması | 59 | 1.12.2.1. Kastamonu üniversitesi ve Kastamonu MEM arasında okullarda ki yabancı dil eğitiminin geliştirilmesi, farklılılaştırılması ve pratiğe yönelik çalışmaların tasarlanması için protokol imzalanacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Strateji Geliştirme
1.Eğitimde Kalite | 1.13.Öğrenci ve velilere yönelik psikolojik danışmanlık ve rehberlik yetersizliği | 1.13.1. Okul, öğrenci, aile iş birliğinin geliştirilmesi | 60 | 1.13.1.1. Veli ve öğrencilere yönelik meslek tanıtımları, kariyer günleri düzenlenecektir. | KV | Ekim | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
1.Eğitimde Kalite |  |  | 61 | 1.13.1.2. Yönetici, öğretmen ve rehberlik servisi, veli ve öğrencinin birlikte hareket etmesini sağlayacak yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış, yapılandırılmış etkinlikler düzenlenecektir. (Sinema, piknik, tiyatro vb.) Ekim ve Mart sonuna kadar her dönem velilerin her biriyle en az bir defa görüşme yapılacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 1.13.1.2. Yönetici, öğretmen ve rehberlik servisi, veli ve öğrencinin birlikte hareket etmesini sağlayacak yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış, yapılandırılmış etkinlikler düzenlenecektir. (Sinema, piknik, tiyatro vb.) Ekim ve Mart sonuna kadar her dönem velilerin her biriyle en az bir defa görüşme yapılacaktır. | KV | Kasım | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 1.13.1.2. Yönetici, öğretmen ve rehberlik servisi, veli ve öğrencinin birlikte hareket etmesini sağlayacak yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış, yapılandırılmış etkinlikler düzenlenecektir. (Sinema, piknik, tiyatro vb.) Ekim ve Mart sonuna kadar her dönem velilerin her biriyle en az bir defa görüşme yapılacaktır. | KV | Aralık | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 1.13.1.2. Yönetici, öğretmen ve rehberlik servisi, veli ve öğrencinin birlikte hareket etmesini sağlayacak yapılandırılmamış, yarı yapılandırılmış, yapılandırılmış etkinlikler düzenlenecektir. (Sinema, piknik, tiyatro vb.) Ekim ve Mart sonuna kadar her dönem velilerin her biriyle en az bir defa görüşme yapılacaktır. | KV | Ocak | Sürekli | Din Öğretimi
1.Eğitimde Kalite |  |  | 62 | 1.13.1.3. Velilere yönelik ihtiyaç duyulan konular tespit edildikten sonra gerekli eğitim ve seminerler verilecektir. | KV | Kasım | Sürekli | Hayat Boyu Öğrenme
1.Eğitimde Kalite |  | 1.13.2. Sosyal ve psikolojik destekle ilgili kurumlar arası iş birliğinin güçlendirilmesi | 63 | 1.13.2.1. Okullarda çıkartılan risk haritaları çerçevesinde AÇSHİM, Sağlık, Emniyet, Gençlik Spor ve benzeri paydaşlarla ilgili öğrencileri destekleyici faaliyetler gerçekleştirilecektir. | KV | Kasım | Sürekli | Özel Eğitim ve Rehberlik
1.Eğitimde Kalite |  |  | 64 | 1.13.2.2. Yabancı uyruklu öğrenci ve velilerine yönelik uyum etkinlikleri gerçekleştirilecektir. | KV | Kasım | Sürekli | Hayat Boyu Öğrenme
1.Eğitimde Kalite | [7 empty] | Hayat Boyu Öğrenme
1.Eğitimde Kalite |  |  | 65 | 1.13.2.3. Okullardaki Yeşilay Kulüplerinin okul dışı etkinliklerde de aktif olarak yer alması sağlanacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Özel Eğitim ve Rehberlik
1.Eğitimde Kalite |  | 1.13.3. Rehberlik faaliyetlerinin yaygınlaştırılması | 66 | 1.13.3.1. Velilere yönelik ergenlik iletişim anne baba tutumları ve sınav kaygısı motivasyon, sorun çözme ve benzeri alanlarda farkındalık çalışmaları düzenlenecektir. | KV | Ekim | Sürekli | Özel Eğitim ve Rehberlik
1.Eğitimde Kalite |  |  | 67 | 1.13.3.2. Rehberlik faaliyetleri ile ilgili okul web sitelerinde, reklam filmleri ve sınıf toplantılarında tanıtım faaliyetleri yapılacaktır. | KV | Ekim | Haziran | Özel Eğitim ve Rehberlik
1.Eğitimde Kalite |  |  | 68 | 1.13.3.3. Rehberlik faaliyetlerinin planı okul internet sayfasında yayımlanacaktır. | KV | Ekim | Kasım | Özel Eğitim ve Rehberlik
1.Eğitimde Kalite |  |  | 69 | 1.13.3.4. Okullarda karakter eğitimi adı altında somut projeler uygulanacak, teoriden ziyade pratiğe ve davranışa dönük etkinlikler yapılacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Strateji Geliştirme
2.Fiziki Kapasite | 2.1.Okul öncesi eğitim kurumlarının ve ana sınıfı sayısının azlığı | 2.1.1. Çağ nüfusunun yoğun olduğu alanlarda okulöncesi eğitim alanına yönelik fiziki altyapının oluşturulması | 70 | 2.1.1.1. Çağ nüfusunun yoğun olduğu alanlarda Belediye Başkanlığı tarafından imar planlarında eğitim alanı oluşturmasına yönelik çalışmalar yürütülecektir. Eğitim alanları planlanırken Nüfus Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı ortak çalışma yapacaktır. | OV | Ekim | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 71 | 2.1.1.2. Çağ nüfusunun yoğunluklu olduğu bölgelerde diğer kurumların fiziki imkânlarından yararlanılması ile ilgili çalışmalar yapılacaktır. | OV | Eylül | Haziran | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 72 | 2.1.1.3. Çağ nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde kiralama yoluyla fiziki imkânların artırılması sağlanacaktır. | OV | Eylül | Haziran | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 73 | 2.1.1.4. Çağ nüfusunun yoğun olduğu bölgelerde eğitim alanları için Belediye Başkanlığı ile birlikte kamulaştırma çalışmaları yapılacaktır. | OV | Eylül | Ağustos | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 74 | 2.1.1.5. İlimizde bulunan tarihi yapılardan ana sınıfı olarak kullanılacakların tespit edilmesi için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ve Belediye Başkanlığı ile ortaklaşa çalışmalar yürütülecektir. | OV | Eylül | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  | 2.1.2. Mobil anaokulu, grup anaokulu ve gezici öğretmen uygulamasının hayata geçirilmesi ve yaygınlaştırılması | 75 | 2.1.2.1 İl ve ilçe milli eğitim müdürlükleri kırsal alanda okul öncesi okullaşma oranlarını artırmak amacıyla bahsi geçen yöntemlerden en az birini uygulamaya alacaktır. | UV | 2020-09-01 | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite | 2.2.Spor salonlarının sayıca yetersizliği | 2.2.1. Spor altyapısının güçlendirilmesi | 76 | 2.2.1.1. Okulların yoğun olduğu yerleşim yerlerine göre spor salonu yapılabilecek alanlar tespit edilecektir. | KV | Eylül | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 77 | 2.2.1.2. Öğrenci yoğunluğunun fazla olduğu alanlarda yerel yönetimler tarafından imar planlarında semt spor sahası yerleri planlanacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 78 | 2.2.1.3. İl merkezinde mevcut spor salonlarının ortak kullanımının planlanması için kurulan çalışma komisyonu ilçelerde de kurulacaktır. | KV | Eylül | Eylül | Spor Birimi
2.Fiziki Kapasite |  |  | 79 | 2.2.1.4. Mevcut spor salonların ortak kullanımının planlanması için en geç Eylül ayının ilk haftası toplantı yapılacaktır. (Gençlik Spor İl Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü İl -İlçe) | KV | Eylül | Eylül | Spor Birimi
2.Fiziki Kapasite |  |  | 80 | 2.2.1.5. Milli Piyango İdaresi tarafından okullara protokol ile sentetik spor sahası yapılması için başvuruda bulunulacaktır. | KV | Eylül | Haziran | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 81 | 2.2.1.6. Öğrencilerin doğa sporlarına yönlendirilmesi, doğa sporlarının yaygınlaştırılması için Kastamonu Üniversitesi, Milli Parklar Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sağlık Müdürlüğü ve ilgili STK'lar ile iş birliği yapılarak öğretmenlerin bu alanda yetiştirilmesi sağlanacaktır. | KV | Ekim | Haziran | Spor Birimi
2.Fiziki Kapasite | 2.3.Okullarda tasarım beceri atölyelerinin olmaması | 2.3.1. Dezavantajlı bölgelerden başlayarak okullarda tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması | 82 | 2.3.1.1. Okullarda tasarım ve beceri atölyeleri yapılırken öncelikle Okulda bulunan öğrencilerin potansiyeli yönünde çalışmalar yapılacaktır. | KV | Eylül | Kasım | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 83 | 2.3.1.2. Tasarım ve Beceri atölyelerinin alanları seçilirken okul çalışanlarının görüşleri ve okulun sahip olduğu imkanlar dikkate alınacaktır. | KV | Eylül | Ekim | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 84 | 2.3.1.3.Tasarım ve Beceri atölyelerinin finansmanının hayırsever kişi ve kurumlar tarafından karşılanması yönünde çalışma yapılacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite | 2.4.Laboratuvar/atölyelerin sayıca yetersizliği | 2.4.1. Okulların laboratuvar ve atölye altyapısının güçlendirilmesive laboratuvar ve atölyesi olmayan okullara da bu imkanın sağlanması | 85 | 2.4.1.1. Laboratuvar ve atölyesi olan okullarda yenileme çalışmaları yapılacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 86 | 2.4.1.2. Laboratuvar ve atölyelerin yapımı için farklı fon kaynaklarına başvuru yapılacaktır. | UV | Eylül | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite | 2.5.Hayırseverler kişi ve kurumsal sponsorlukların sayısının yetersizliği | 2.5.1. Hayırsever kişi ve kurumsal sponsor sayısının artırılması | 87 | 2.5.1.1. Hayırsever kişi ve kurumlar tespit edilecektir. | KV | Eylül | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 88 | 2.5.1.2. Sponsorluk istenen konularda görselleştirme ve detaylandırma yapılarak portföy oluşturulacaktır. | OV | Eylül | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 89 | 2.5.1.3. Sponsorluk istenen projelerde fazlara göre bağış yapılması için tasarım çalışması gerçekleştirilecektir. | OV | Eylül | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 90 | 2.5.1.4. Tespiti yapılmış hayırsever ve kurumlara ulaşılması için ikna ve iletişim gücü yüksek bir komisyon oluşturulacaktır. | OV | Eylül | Sürekli | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite | 2.6.Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinin olmaması | 2.6.1. Kastamonu'da Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesinin kurulması | 91 | 2.6.1.1. Güzel Sanatlar Lisesi ve Spor Lisesinin yapılabilmesi için uygun arazi tespiti yapılacak ve yerel yönetimlerden tahsis edilmesi istenecektir. | KV | Eylül | Haziran | İnşaat ve Emlak
2.Fiziki Kapasite |  |  | 92 | 2.6.1.2. Güzel Sanatlar Lisesi ile Spor Lisesinin yapılabilmesi için gerekli çalışmalar yapılacaktır. | KV | Eylül | Haziran | İnşaat ve Emlak
3.Sosyal Etkinlikler | 3.1.Öğrencilerin il içi ve il dışı kültürel faaliyetlere katılımının azlığı | 3.1.1. Kastamonu'da tüm kurum ve kuruluşlar tarafından öğrencilerin katılımına uygun yapılan ve yapılması planlanan sosyal, sanatsal, kültürel ve spor etkinliklerinin Kastamonu MEM'e aylık bildirilmesi | 93 | 3.1.1.1. Sosyal etkinlikler modülünün ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtımı gerçekleştirilecektir. | KV | Eylül | Ekim | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.1.1.1. Sosyal etkinlikler modülünün ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtımı gerçekleştirilecektir. | KV | Eylül | Ekim | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.1.1.1. Sosyal etkinlikler modülünün ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtımı gerçekleştirilecektir. | KV | Eylül | Ekim | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.1.1.1. Sosyal etkinlikler modülünün ilgili kurum ve kuruluşlara tanıtımı gerçekleştirilecektir. | KV | Eylül | Ekim | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 94 | 3.1.1.2. Kastamonun MEM internet sayfasında yeni bir sayfa açılarak, ilde öğrencilerin katılımına uygun yapılacak tüm etkinliklerin tek bir sayfa altında toplanacak, ilçe mem ve okullar bu sayfaya kendi internet sayfalarından bağlantı verecek ve sosyal medya hesapları aracılığıyla tanıtımı yapılacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Bilgi İşlem
3.Sosyal Etkinlikler |  | 3.1.2. Her öğrencinin sosyal, sanatsal, sportif, kültürel, bilimsel faaliyetlerden en az birinde yer almasının sağlanması | 95 | 3.1.2.1. MEB'in sistemindeki sosyal etkinlik modülünün aktif kullanılması sağlanacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.1. MEB'in sistemindeki sosyal etkinlik modülünün aktif kullanılması sağlanacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.1.2.1. MEB'in sistemindeki sosyal etkinlik modülünün aktif kullanılması sağlanacaktır. | KV | Kasım | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.1. MEB'in sistemindeki sosyal etkinlik modülünün aktif kullanılması sağlanacaktır. | KV | Aralık | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 96 | 3.1.2.2. Ekim 2019'da tüm okullar hangi öğrencinin en az bir alanda hangi faaliyet ile eşleştirildiği ile ilgili raporu ilçe ve il milli eğitim müdürlüğüne göndereceklerdir. | KV | Eylül | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.2. Ekim 2019'da tüm okullar hangi öğrencinin en az bir alanda hangi faaliyet ile eşleştirildiği ile ilgili raporu ilçe ve il milli eğitim müdürlüğüne göndereceklerdir. | KV | Ekim | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.1.2.2. Ekim 2019'da tüm okullar hangi öğrencinin en az bir alanda hangi faaliyet ile eşleştirildiği ile ilgili raporu ilçe ve il milli eğitim müdürlüğüne göndereceklerdir. | KV | Kasım | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.2. Ekim 2019'da tüm okullar hangi öğrencinin en az bir alanda hangi faaliyet ile eşleştirildiği ile ilgili raporu ilçe ve il milli eğitim müdürlüğüne göndereceklerdir. | KV | Aralık | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 97 | 3.1.2.3. Okulların internet sitelerinde ve bina girişlerinde bulunan panolarda, diğer paydaş kurumların yaptığı sosyal etkinlikler duyurulacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.3. Okulların internet sitelerinde ve bina girişlerinde bulunan panolarda, diğer paydaş kurumların yaptığı sosyal etkinlikler duyurulacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.1.2.3. Okulların internet sitelerinde ve bina girişlerinde bulunan panolarda, diğer paydaş kurumların yaptığı sosyal etkinlikler duyurulacaktır. | KV | Kasım | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.3. Okulların internet sitelerinde ve bina girişlerinde bulunan panolarda, diğer paydaş kurumların yaptığı sosyal etkinlikler duyurulacaktır. | KV | Aralık | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 98 | 3.1.2.4.. Daha büyük öğrenci kitlelerine hitap edecek toplu etkinlikler düzenlenecektir. (Çok katılımlı saz çalma etkinliği, çok katılımlı koro çalışması, çok katılımlı resim yapma çalışması gibi…) | KV | Ekim | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.4.. Daha büyük öğrenci kitlelerine hitap edecek toplu etkinlikler düzenlenecektir. (Çok katılımlı saz çalma etkinliği, çok katılımlı koro çalışması, çok katılımlı resim yapma çalışması gibi…) | KV | Kasım | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.1.2.4.. Daha büyük öğrenci kitlelerine hitap edecek toplu etkinlikler düzenlenecektir. (Çok katılımlı saz çalma etkinliği, çok katılımlı koro çalışması, çok katılımlı resim yapma çalışması gibi…) | KV | Aralık | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.4.. Daha büyük öğrenci kitlelerine hitap edecek toplu etkinlikler düzenlenecektir. (Çok katılımlı saz çalma etkinliği, çok katılımlı koro çalışması, çok katılımlı resim yapma çalışması gibi…) | KV | Ocak | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 99 | 3.1.2.5.. Başarılı ve dezavantajlı öğrenciler için farklı projeler aracılığı ile tarihi, kültürel geziler düzenlenecektir. | KV | Ekim | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.5.. Başarılı ve dezavantajlı öğrenciler için farklı projeler aracılığı ile tarihi, kültürel geziler düzenlenecektir. | KV | Kasım | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.1.2.5.. Başarılı ve dezavantajlı öğrenciler için farklı projeler aracılığı ile tarihi, kültürel geziler düzenlenecektir. | KV | Aralık | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.5.. Başarılı ve dezavantajlı öğrenciler için farklı projeler aracılığı ile tarihi, kültürel geziler düzenlenecektir. | KV | Ocak | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 100 | 3.1.2.6. Öğrencilerimizin ilgisini çekecek, Ülke çapında ses getirecek Resim, müzik (koro) vb. tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler düzenlenecektir. | KV | Ekim | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.6. Öğrencilerimizin ilgisini çekecek, Ülke çapında ses getirecek Resim, müzik (koro) vb. tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler düzenlenecektir. | KV | Kasım | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.1.2.6. Öğrencilerimizin ilgisini çekecek, Ülke çapında ses getirecek Resim, müzik (koro) vb. tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler düzenlenecektir. | KV | Aralık | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.6. Öğrencilerimizin ilgisini çekecek, Ülke çapında ses getirecek Resim, müzik (koro) vb. tüm öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilecek etkinlikler düzenlenecektir. | KV | Ocak | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 101 | 3.1.2.7. Okullarımızdaki Kulüplerle İlimizin belirli noktalarında sanat tasarımı çalışmaları yapılacaktır. (Toplu resim yapma gibi) | KV | Ekim | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.7. Okullarımızdaki Kulüplerle İlimizin belirli noktalarında sanat tasarımı çalışmaları yapılacaktır. (Toplu resim yapma gibi) | KV | Kasım | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.1.2.7. Okullarımızdaki Kulüplerle İlimizin belirli noktalarında sanat tasarımı çalışmaları yapılacaktır. (Toplu resim yapma gibi) | KV | Aralık | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.1.2.7. Okullarımızdaki Kulüplerle İlimizin belirli noktalarında sanat tasarımı çalışmaları yapılacaktır. (Toplu resim yapma gibi) | KV | Ocak | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler | 3.2.Başarılı eğitim kurumlarına yapılan ziyaretlerin yetersizliği, | 3.2.1. Eğitimde fark oluşturan kurumlara çalışma ziyareti gerçekleştirilmesi | 102 | 3.2.1.1. Hayatın içinde sanatın uygulanabilirliğini sağlayacak geziler düzenlenecektir. (müze gezisinde öğrencilere kopya çalışması yaptırmak) | KV | Ekim | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.2.1.1. Hayatın içinde sanatın uygulanabilirliğini sağlayacak geziler düzenlenecektir. (müze gezisinde öğrencilere kopya çalışması yaptırmak) | KV | Kasım | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.2.1.1. Hayatın içinde sanatın uygulanabilirliğini sağlayacak geziler düzenlenecektir. (müze gezisinde öğrencilere kopya çalışması yaptırmak) | KV | Aralık | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.2.1.1. Hayatın içinde sanatın uygulanabilirliğini sağlayacak geziler düzenlenecektir. (müze gezisinde öğrencilere kopya çalışması yaptırmak) | KV | Ocak | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 103 | 3.2.1.2. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapmalarını sağlayacak ve motive edecek farklı türden okul gezileri ile üniversitelerin farklı bölümlerine geziler düzenlenecektir. | KV | Ekim | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.2.1.2. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapmalarını sağlayacak ve motive edecek farklı türden okul gezileri ile üniversitelerin farklı bölümlerine geziler düzenlenecektir. | KV | Kasım | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.2.1.2. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapmalarını sağlayacak ve motive edecek farklı türden okul gezileri ile üniversitelerin farklı bölümlerine geziler düzenlenecektir. | KV | Aralık | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.2.1.2. Öğrencilerin ilgi ve yeteneklerine göre tercih yapmalarını sağlayacak ve motive edecek farklı türden okul gezileri ile üniversitelerin farklı bölümlerine geziler düzenlenecektir. | KV | Ocak | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 104 | 3.2.1.3. Kaynakları mümkün olan kurumların desteği ile gezi faaliyetlerinin daha fazla öğrenciye hitap etmesi sağlanacaktır. | OV | Ekim | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.2.1.3. Kaynakları mümkün olan kurumların desteği ile gezi faaliyetlerinin daha fazla öğrenciye hitap etmesi sağlanacaktır. | OV | Kasım | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.2.1.3. Kaynakları mümkün olan kurumların desteği ile gezi faaliyetlerinin daha fazla öğrenciye hitap etmesi sağlanacaktır. | OV | Aralık | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.2.1.3. Kaynakları mümkün olan kurumların desteği ile gezi faaliyetlerinin daha fazla öğrenciye hitap etmesi sağlanacaktır. | OV | Ocak | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 105 | 3.2.1.4. Ulusal düzeyde Teknofest vb. etkinliklere okulların katılımı sağlanacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.2.1.4. Ulusal düzeyde Teknofest vb. etkinliklere okulların katılımı sağlanacaktır. | KV | Kasım | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.2.1.4. Ulusal düzeyde Teknofest vb. etkinliklere okulların katılımı sağlanacaktır. | KV | Aralık | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.2.1.4. Ulusal düzeyde Teknofest vb. etkinliklere okulların katılımı sağlanacaktır. | KV | Ocak | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler | 3.3.Sosyal medya, telefon, internet bağımlığının önüne geçecek etkinliklerin azlığı, | 3.3.1.Öğrencilerin sosyal medya ve internet ortamında daha az zaman geçirmeleri için etkinliklerin artırılması | 106 | 3.3.1.1. Halk Eğitimi Merkezleri ve Gençlik Merkezi tarafından gitar, keman, resim, heykel, geleneksel oyunlar kursları verilmesi , Spor, resim, müzik, tiyatro vb. alanlarda yaz okulları açılması sağlanacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Hayat Boyu Öğrenme
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 107 | 3.3.1.2. Çocuklar sosyal medya ve internette zeka gelişimlerine ve eğitimlerine katkı sağlayacak faydalı uygulama ve programlardan haberdar edilecektir. | KV | Eylül | Sürekli | Hayat Boyu Öğrenme
|  |  |  | 3.3.1.2. Çocuklar sosyal medya ve internette zeka gelişimlerine ve eğitimlerine katkı sağlayacak faydalı uygulama ve programlardan haberdar edilecektir. | KV | Ekim | Sürekli | Bilgi İşlem
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 108 | 3.3.1.3. Sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerinin sayı ve katılımının artırılması, akıl zeka oyunları (mangala, dokuz taş gibi) kursları açılması, tasarım beceri atölyelerinin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin buralarda yetenek ve ilgi alanları çerçevesinde değerlendirilmesi yapılacaktır. Öğrencilerin enerjilerinin, kod yazarlığı, yazılım geliştirme, robotik kodlama, Web tasarımı vb. konulara yönlendirilmesi sağlanacaktır. | KV | Eylül | Sürekli | Yüksek Öğretim
|  |  |  | 3.3.1.3. Sosyal, sportif, kültürel faaliyetlerinin sayı ve katılımının artırılması, akıl zeka oyunları (mangala, dokuz taş gibi) kursları açılması, tasarım beceri atölyelerinin yaygınlaştırılması ve öğrencilerin buralarda yetenek ve ilgi alanları çerçevesinde değerlendirilmesi yapılacaktır. Öğrencilerin enerjilerinin, kod yazarlığı, yazılım geliştirme, robotik kodlama, Web tasarımı vb. konulara yönlendirilmesi sağlanacaktır. | KV | Ekim | Sürekli | Spor Birimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 109 | 3.3.1.4. İnternet kullanımı, zaman, süre ve zararlı siteler yönünden RAM ile iş birliği yapılarak öğrenci velilerine farkındalık ve bilgilendirme , bilinçlendirme seminerleri verilmesi, İnternet kaynaklarının eğitimin bir parçası haline getirilmesi, oyunlaştırılan, ilgi çekici ders planlamaları yaparak öğrencilerin kullanımına sunulması gerçekleştirilecektir. | KV | Eylül | Sürekli | Özel Eğitim ve Rehberlik
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 110 | 3.3.1.5. Doğa ve deniz temalı etkinliklerle sosyal medya bağımlılığının azaltılması için faaliyetler yapılacaktır. | OV | Eylül | Sürekli | Özel Eğitim ve Rehberlik
3.Sosyal Etkinlikler | 3.4.Öğrenci ve velilerin birlikte kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak etkinliklerin azlığı, | 3.4.1.Öğrenci ve velisinin birlikte kaliteli zaman geçirecekleri etkinliklerin artırılması | 111 | 3.4.1.1. Ebeveyn-çocuk atölyeleri oluşturularak, anne-baba ve çocuk birlikteliğiyle ortak sanatsal, sportif, bilimsel, kültürel etkinlikler gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. (uçurtma şenliği gibi) | KV | Eylül | Sürekli | Spor Birimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 112 | 3.4.1.2. Ailelerin bilinçlendirilmesi, bilinçlendirme çalışmalarının okul öncesinden başlayarak yapılması, aile çocuk etkinliklerinin devam eden bir süreç haline getirilmesi sağlanacaktır. (Örn: Mart ayında baba ile maça gidilecek, Nisan ayında anne ile sinemaya gidilecek, Haziran ayında anne-babayla müze gezisine gidilecek gibi…) | KV | Eylül | Sürekli | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.4.1.2. Ailelerin bilinçlendirilmesi, bilinçlendirme çalışmalarının okul öncesinden başlayarak yapılması, aile çocuk etkinliklerinin devam eden bir süreç haline getirilmesi sağlanacaktır. (Örn: Mart ayında baba ile maça gidilecek, Nisan ayında anne ile sinemaya gidilecek, Haziran ayında anne-babayla müze gezisine gidilecek gibi…) | KV | Ekim | Sürekli | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.4.1.2. Ailelerin bilinçlendirilmesi, bilinçlendirme çalışmalarının okul öncesinden başlayarak yapılması, aile çocuk etkinliklerinin devam eden bir süreç haline getirilmesi sağlanacaktır. (Örn: Mart ayında baba ile maça gidilecek, Nisan ayında anne ile sinemaya gidilecek, Haziran ayında anne-babayla müze gezisine gidilecek gibi…) | KV | Kasım | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.4.1.2. Ailelerin bilinçlendirilmesi, bilinçlendirme çalışmalarının okul öncesinden başlayarak yapılması, aile çocuk etkinliklerinin devam eden bir süreç haline getirilmesi sağlanacaktır. (Örn: Mart ayında baba ile maça gidilecek, Nisan ayında anne ile sinemaya gidilecek, Haziran ayında anne-babayla müze gezisine gidilecek gibi…) | KV | Aralık | Sürekli | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler | 3.5.Çocukların yaz tatilinde kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak faaliyetlerin yetersizliği, | 3.5.1. Öğrencilerin ara ve yaz tatillerinde kaliteli zaman geçirebilecekleri etkinliklerin artırılması | 113 | 3.5.1.1. Bahçesi uygun olan okullarda çocuklar için hobi bahçeleri kurulması ve evcil hayvan bakımı vb. teşvik edilecektir | KV | Eylül | Haziran | Temel Eğitim
|  |  |  | 3.5.1.1. Bahçesi uygun olan okullarda çocuklar için hobi bahçeleri kurulması ve evcil hayvan bakımı vb. teşvik edilecektir | KV | Eylül | Haziran | Ortaöğretim
|  |  |  | 3.5.1.1. Bahçesi uygun olan okullarda çocuklar için hobi bahçeleri kurulması ve evcil hayvan bakımı vb. teşvik edilecektir | KV | Eylül | Haziran | Mesleki ve Teknik Eğitim
|  |  |  | 3.5.1.1. Bahçesi uygun olan okullarda çocuklar için hobi bahçeleri kurulması ve evcil hayvan bakımı vb. teşvik edilecektir | KV | Eylül | Haziran | Din Öğretimi
3.Sosyal Etkinlikler |  |  | 114 | 3.5.1.2. Öğrencilere anket düzenlenerek yaz tatilinde yapmak istedikleri aktivitelerin tespit edilmesi , etkinlik takvimi yapılması, öğrenci ve velilere duyurulması, Yaz Mevsimine uygun aktiviteler yapılması için çalışmalar gerçekleştirilecektir. | KV | Eylül | Sürekli | ÖDM
4.Mesleki Eğitim | 4.1.Okullarda öğrencilerin meslek edinmeleri konusunda kariyer günleri etkinliklerinin yetersizliği | 4.1.1. Meslek Lisesi tanıtımları ve meslek tanıtımlarının ortaokul düzeyinde yapılması | 115 | 4.1.1.1. Proje pazarı etkinliği gerçekleştirilecektir. (Projelerin sergileneceği bu ortamlara 8. Sınıf öğrencileri de davet edilecek) | KV | Haziran | Sürekli | Strateji Geliştirme
4.Mesleki Eğitim |  |  | 116 | 4.1.1.2. Rehber Öğretmenlere Mesleki Eğitim Özelinde Kariyer Rehberliği Eğitimleri verilecektir. | KV | Ekim | Aralık | Hizmetiçi
4.Mesleki Eğitim |  |  | 117 | 4.1.1.3. Mesleki Eğitim Eylemlerinin Uygulanması ve Takibi açısından Milli Eğitim Müdürlüğü Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Çalışma Grubu kurulacaktır. | KV | Ağustos | Eylül | Mesleki ve Teknik Eğitim
4.Mesleki Eğitim |  |  | 118 | 4.1.1.4. Her yıl meslek liselerince üretilen ürünlerin verilen hizmetlerin sergilendiği "mesleki eğitim fuarı" düzenlenecektir. | KV | Mayıs | Haziran | Mesleki ve Teknik Eğitim
4.Mesleki Eğitim |  |  | 119 | 4.1.1.5. Meslek Lisesi tanıtımları ortaokul rehberlik öğretmenleri, sınıf öğretmenleri, 7 ve 8. Sınıf öğrencileri ve velilerine yönelik olarak okul ortamında gerçekleştirilecektir. | KV | Ekim | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
4.Mesleki Eğitim |  |  | 120 | 4.1.1.6. Meslek Liseleri için ayda bir gün kariyer günü düzenlenip bu günlerde başarılı iş insanları davet edilecektir. | KV | Eylül | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
4.Mesleki Eğitim |  |  | 121 | 4.1.1.7. Değişik meslek gruplarının tanıtımı için yapılacak panel, söyleşi vb faaliyetlere ortaokul ve lise öğrencileri ve öğrenci velilerinin katılımlarının sağlanması için çalışma yapılacaktır. | OV | Kasım | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
4.Mesleki Eğitim | 4.2.Sektörler ve paydaşlarla iş birliğinin yetersizliği | 4.2.1.Mesleki Eğitim - Sektör iş birliğinin güçlendirilmesi | 122 | 4.2.1.1. İl Genelinde Mesleki Eğitim faaliyetlerinin izlenmesi ile ilgili olarak "mesleki eğitimin geliştirilmesi çalışma grubu" tarafından izleme / değerlendirme çalışması gerçekleştirilecektir. | KV | Ekim | Sürekli | Mesleki ve Teknik Eğitim
4.Mesleki Eğitim |  |  | 123 | 4.2.1.2. Okullar arasında Kardeş Okul uygulaması geliştirilecektir. | OV | Eylül | Sürekli | Özel Öğretim
4.Mesleki Eğitim |  |  | 124 | 4.2.1.3. İlgili Sektör temsilcilerinin meslek liselerinde bulunan alan/dallardaki öğrencilere fuar, festival, konferans vb gibi etkinliklere katılımı konusunda destek sağlaması için çalışmalar yapılacaktır. | UV | Ekim | SÜREKLİ | Mesleki ve Teknik Eğitim
4.Mesleki Eğitim |  |  | 125 | 4.2.1.4. Okullarımızın yapmış oldukları projelerde makine, teçhizat ve temrinlik malzemelerin sağlanması konusunda finansal destek sağlanacaktır. | OV | KASIM | SÜREKLİ | Mesleki ve Teknik Eğitim
4.Mesleki Eğitim | 4.3.Mesleki Eğitime yönelik olumsuz algı | 4.3.1. Mesleki Eğitime yönelik olumlu algı yönetimi çalışmasının gerçekleştirilmesi | 126 | 4.3.1.1. Mesleki eğitime yönelik farkındalık seminerleri, tanıtım yapılması (kamuoyu ve ortaokul öğrenci ve velileri), basın toplantıları düzenlenecek ve etkinlikler ile ilgili ilan ve reklamlar verilecektir. | KV | Ekim | SÜREKLİ | Mesleki ve Teknik Eğitim
4.Mesleki Eğitim |  |  | 127 | 4.3.1.2. Mesleki liselere yönelik markalaşma çalışmaları (marka, logo vb.) gerçekleştirilecektir. | UV | EYLÜL | SÜREKLİ | Mesleki ve Teknik Eğitim
5.Özel Eğitim | 5.1.Özel eğitime gereksinim duyan çocukların tespiti için il bazlı tarama yapılmaması | 5.1.1. Kurumlar arası koordinasyon toplantısının yapılması | 128 | 5.1.1.1. 3 ayda bir Vali bey başkanlığında Eğitim Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapılacaktır. (İl MEM, Üniversite, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Özel Rehabilitasyon Merkezleri, Muhtarlıklar) | KV | KASIM | SÜREKLİ | Strateji Geliştirme
5.Özel Eğitim |  | 5.1.2. 0-5 yaş arası çocukların tespiti için sağlık kuruluşlarında gelişim envanteri uygulamalarının sağlıklı olarak yürütülmesi ve Çözger (Çocuk Özel Gereksinim Raporu) - RAM iletişiminin sağlanması | 129 | 5.1.2.1. Sağlık Müdürlüğü, AÇSHM, RAM ve MEM Eylül ayında bir araya gelip kurumlar arası koordinasyon ve veri paylaşımı hazırlık toplantısı yapılacaktır. Alınan kararlar izleme toplantısında sunulmak üzere raporlaştırılıacaktır. | KV | EYLÜL | SÜREKLİ | Strateji Geliştirme
5.Özel Eğitim |  | 5.1.3. İlkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrenciler akranlarından farklılık gösteren çocukların, eğitsel değerlendirme formlarının RAM’a gönderilmesi | 130 | 5.1.3.1. Sınıf öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenleri, Ocak ayına kadar sınıflarındaki tüm öğrenciler için eğitsel değerlendirme formları dolduracaktır. | KV | EYLÜL | OCAK | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  |  | 131 | 5.1.3.2. Doldurulan formlar inceleme ve yönlendirme için RAM'a gönderilecektir. | KV | ŞUBAT | HAZİRAN | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  | 5.1.4. Özel eğitim gereksinimi olan yetişkinlerin tespit edilerek 23 yaş üstü eğitim planının oluşturulması | 132 | 5.1.4.1. 23 yaş üstü özel eğitim gereksinimi olan bireylere eğitim planı oluşturmak için ilçelerde Kaymakamlık ve muhtarlar aracılığı ile, merkez ilçe de ise Valilik, sağlık müdürlüğü, aile sosyal işbirliği ile tarama gerçekleştirilecektir. | KV | Ekim | Haziran | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  | 5.1.5. Özel eğitime ihtiyaç duyan öğprencilerin olduğu okullarda saha çalışmaları gerçekleştirilmesi | 133 | 5.1.5.1. Eğitim planı, destek eğitim odasının durumu, materyal eksikliği, veli öğretmen yönetici görüşmeleri yapılacak ve her okul için bir rapor yazılarak MEM'e sunulacaktır. | KV | EYLÜL | ARALIK | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim | 5.2.Özel eğitim ihtiyaç haritasının çıkarılmamış olması, | 5.2.1. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin hangi alanda eğitim ihtiyacının olduğuna dair ilçe bazlı haritalandırma çalışması yapılması | 134 | 5.2.1.1. Sağlık, AÇHS ve özel rehabilitasyon merkezlerindan alınan veriler ışığında özel eğitim gereksinimi olan bireylerin eğitim ihtiyacına yönelik ihtiyaç haritası çıkartılacaktır. | KV | MART | MAYIS | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim | 5.3.Özel eğitim konusunda materyal sorunu yaşanması, | 5.3.1. Destek eğitim odaları, özel eğitim sınıfları, özel eğitim okulları ve evde eğitim materyal ihtiyacının analizinin çıkarılması ve ödenek aktarımının sağlanması | 135 | 5.3.1.1. Hazırlanacak eğitim ihtiyaç materyali formu okullara gönderilecektir. Formlar Eylül ayının son haftasına kadar MEM Özel eğitim şube müdürlüğüne gönderilecektir. | KV | EYLÜL | EYLÜL | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  |  | 136 | 5.3.1.2. Hayırsever ve kamu kaynakları katkısı ile eğtim materyalleri eksiklikleri için finansman sağlanacaktır. | UV | Ekim | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  |  | 137 | 5.3.1.3. Formlara göre ortaya çıkan ve yapılabilecek özel eğitim materyallerinin Mesleki ve Teknik Eğitim Liseleri tarafından yapılacaktır. | KV | KASIM | MAYIS | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  | 5.3.2. Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü resmi internet sitesinde “Özel Eğitim Materyal Havuzu” linkinin açılması. (İl genelinde özel eğitim öğretmenlerinin kendileri tarafından tasarlanan materyalleri zümreleri ile link üzerinden paylaşması.) | 138 | 5.3.2.1. İl MEM Bilgi İşlem Şube Md. desteği ile RAM web sayfasında özel eğitim materyal havuzu linki açılacaktır. | UV | KASIM | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  |  | 139 | 5.3.2.2. Özel eğitim konusunda görev yapan öğretmenler, evde tasarlanabilecek nitelikteki özel eğitim materyallerini fotoğraf ve/veya video görselleri ile birlikte söz konusu sayfaya yükleyecektir. | UV | ARALIK | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  |  | 140 | 5.3.2.3. RAM web sayfasında bulunan özel eğitim eğitim materyali tasarım sayfasının duyurusu veliler ile paylaşılacaktır. | UV | ARALIK | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim | 5.4.Fiziki yetersizlikler (Bina, sınıf vb) olması | 5.4.1. Özel eğitim okullarında mahalle spor kulüplerinin oluşturulması ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesislerinden yararlandırılması | 141 | 5.4.1.1. Spor salonlarının özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler ile fiziksel engelli öğrencilerin de kullanabileceği şekilde çalışma planı oluşturulacaktır. | OV | ARALIK | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
|  |  |  | 5.4.1.1. Spor salonlarının özel eğitime ihtiyaç duyan öğrenciler ile fiziksel engelli öğrencilerin de kullanabileceği şekilde çalışma planı oluşturulacaktır. | OV | OCAK | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
5.Özel Eğitim |  | 5.4.2. Özel eğitim okullarına uygulama ve duyu bütünleme atölyeleri ve alanlarının oluşturulması | 142 | 5.4.2.1. Özel eğitime okullarında uygulama alanlarının yapılabilmesi için analiz çalışması yapılacaktır. Analiz sonucunda kaynak için projeler yazılacaktır. | UV | ARALIK | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  | 5.4.3. İlimizdeki okulların erişebilirlik mevzuatı doğrultusunda ihtiyaç analizinin yapılması, kısa orta uzun vadede ihtiyaçlarının giderilmesi | 143 | 5.4.3.1. Erişilebilirlik mevzuatı doğrultusunda okulların ihtiyaç analizi çervevesinde gerekli çalışmalar yapılacaktır. | UV | ARALIK | SÜREKLİ | İnşaat ve Emlak
5.Özel Eğitim | 5.5.Özel çocuklara sahip ailelere yönelik bilinçlendirme faaliyetlerinin yetersizliği, | 5.5.1. Özel eğitim okullarında, velilere yönelik Halk Eğitimi Merkezi destekli eğitim kurslarının açılması | 144 | 5.5.1.1. Eğitime erişilebilirlik ihtiyaç analizi yapılırken özel eğitime gereksinimi olan öğrencilerin velileri için de bir bölüm oluşturulacaktır. Eğitim alınması gereken konular tespit edildikten sonra Hayatboyu Öğrenme Şube Müdürlüğünce çalışma yapılacaktır. | OV | KASIM | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  | 5.5.2. Özel eğitim konusunda il genelinde farkındalık yaratılması | 145 | 5.5.2.1. Yerel medya ve okulların sahip olacağı sms hakkı aracılığı ile özel eğitim konusunda bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. Bu eylem için İl MEM Özel eğitim şube müd. bilgilendirme iletişim planı oluşturacaktır. | OV | KASIM | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  |  | 146 | 5.5.2.2. RAM,ve özel eğitim okullarında görev yapan öğretmenlerin kendi alanlarında İl MEM ile yerel basın arasında yapılacak bir protokol sonrasında gazetelerde yazdıkları köşe yazılarının yayımlanması sağlanacaktır. | OV | KASIM | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  | 5.5.3. İlçeler ve köylerdeki özel eğitim ile ilgili farkındalık çalışmalarının yapılması | 147 | 5.5.3.1. İlçelerde Kaymakamlıkların, köy muhtarları toplantısında İl MEM'den özel eğitim konusunda bir uzman görevlendirilecek ve muhtarlara bilgi verecektir. Toplantıya köylerde görev yapan din görevlilerinde davet edilmesi beklenmektedir. | OV | KASIM | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim | 5.6.Özel eğitim konusunda yönetici ve öğretmenlerin alan bilgilerinin az olması | 5.6.1. Sınıf ve branş öğretmenlerinin özel eğitim ile ilgili kapasitelerinin güçlendirilmesi | 148 | 5.6.1.1. Özel eğitim konusunda ilgili ders öğretmenleri ve sınıf rehber öğretmenlerine yönelik kapasite artıcı eğitimler düzenlenecektir. | KV | EYLÜL | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  |  | 149 | 5.6.1.2. Kaynaştırma öğrencilerine yönelik il genelinde bilgi haritası çıkarılacaktır. | OV | EYLÜL | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  |  | 150 | 5.6.1.3. Haritada çıkan ihtiyaçlara yönelik RAM'den ilgili alanda uzman öğretmenler, kaynaştırma öğrencisi bulunan öğretmen ve okul yöneticilerine eğitim verecektir. (Her eğitim öğretim yılı başında bu harita ve ihtiyaca göre eğitim yenilenecektir.) | KV | EYLÜL | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  | 5.6.2. Yöneticilerin özel eğitim ile ilgili farkındalıklarının artırılması | 151 | 5.6.2.1. Yöneticilere yönelik tüm özel eğitim konularında RAM tarafından farkındalık ve öğrenci uyumlulaştırma seminerleri verilecektir. | KV | EYLÜL | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim | 5.7.Kaynaştırma öğrencilerinin durumu konusunda iç ve dış paydaşlara yönelik yapılan farkındalık çalışmalarının yetersizliği, | 5.7.1. Kaynaştırma öğrencisi bulunan bütün okullarda destek eğitim odalarının açılmasının takibinin yapılması ve etkin kullanımının sağlanması | 152 | 5.7.1.1. Kaynaştırma öğrencisi bulunan okulların destek eğitim odalarına dair bir saha araştırılması yapılacak ve ihtiyaçlar çıkarılacaktır. | OV | OCAK | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  |  | 153 | 5.7.1.2. Destek eğitim odalarının ihtiyaçları bulunabilen destek mekanizmaları ile giderilecektir. | UV | OCAK | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  | 5.7.2. Öğretmen ve okul idarecilerine kaynaştırma uygulamaları hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesi.(BEP ve ZEP) | 154 | 5.7.2.1. Öğretmen ve okul idarecilerine kaynaştırma uygulamaları hakkında farkındalık eğitimi verilecektir | UV | OCAK | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  | 5.7.3. Halk Eğitimi Merkezi destekli “Özel Eğitim Uygulamaları Kursu” açılması | 155 | 5.7.3.1. Halk Eğitimi Merkezi destekli “Özel Eğitim Uygulamaları Kursu” açılacaktır. | UV | OCAK | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim | 5.8.Özel eğitim öğrencileri ile normal eğitim alan öğrenciler arasında uyum sıkıntıları. | 5.8.1. Engel farkındalık atölye çalışmaları (körebe, sesli top gibi oyunsal atölyeler) ile farkındalık çalışmalarının yapılması | 156 | 5.8.1.1. Okullarda her ay bir engel türü ile ilgili RAM uzmanlarından da destek alınarak oyunsal atölyeler tasarlanacak ve uygulanacaktır. | UV | Ekim | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  | 5.8.2. Özel eğitime ve ilgiye gereksinimli bireyleri konu alan filmlerin okullarda tüm öğrencilere izlettirilmesi | 157 | 5.8.2.1. İl MEM, RAM uzmanları ve rehber öğretmenlerin daha önceden izleyip inceledikleri ve öğrencilerin kademelerine uygun izleyebilecekleri filmlerin tespiti yapılacak ve İL MEM bu konudaki listeyi okullara gönderilecektir | KV | Ekim | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim |  |  | 158 | 5.8.2.2. Her ay okullarda her kademeye uygun filmler gösterilecektir. | KV | Ekim | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
5.Özel Eğitim | 5.9.İl genelinde özel gereksinimli öğrencilere yönelik veri tabanı eksikliği. | 5.9.1. İl genelinde milli eğitim müdürlüğüne bağlı kurumlar/okullar arası özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik dijital veri tabanının oluşturulması, takip-koordinasyonunun sağlanması | 159 | 5.9.1.1. İl genelinde milli eğitim müdürlüğüne bağlı kurumlar/okullar arası özel eğitim gereksinimi olan öğrencilere yönelik dijital veri .tabanı RAM bünyesinde oluşturulacaktır. | OV | EYLÜL | SÜREKLİ | Özel Eğitim ve Rehberlik
6.Yaygın Eğitim | 6.1.Bağımlılık, aile içi şiddet, dijital, finans, ekoloji, sosyal medya okuryazarlığı farkındalık eğitimlerinin sayıca yetersizliği | 6.1.1. Uzmanlar tarafından bölgesel eğitim/kurs ihtiyaç analizlerinin yapılması | 160 | 6.1.1.1. Eylül ayında yapılacak veli toplantılarında kullanılmak üzere Hayatboyu Öğrenme Şube Müdürlüğü tarafından oluşturulan anketler, ilçe MEM'lere gönderilecektir. Anketler raporlaştırılarak Hayatboyu Öğrenme Şube Müdürüne iletilecektir. Anket sonuçlarına göre her ilçede ihtiyaç duyulan kurslar düzenlenecektir. | KV | EYLÜL | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim |  | 6.1.2. Sivil toplum ve kuruluşları ile iş birliklerinin yaygınlaştırılması | 161 | 6.1.2.1. HEM'lerin STK' larla iş birlikleri artırılacaktır. | KV | EYLÜL | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim |  |  | 162 | 6.1.2.2. Halk eğitim müdürlükleri kendi ilçelerinde bulunan STK lar ile her yıl iki defa bilgilendirme ve tecrübe paylaşımı toplantısı yapacaktır. | KV | EYLÜL | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim |  | 6.1.3. Özellikle ebeveynlik ve çocuk yetiştirme, dijital ve sosyal medya okuryazarlığı eğitimlerinin düzenli olarak yapılması, | 163 | 6.1.3.1. MEM, AÇSHİM, Müftülük ve ilgili STKlar gibi kurumların koordinasyon halinde çalışacak ve ebeveyn, çocuk yetiştirme eğitim faaliyetleri gerçekleştirilecektir. | KV | EYLÜL | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim | 6.2.Mesleki uzmanlığı olmayan işsizler konusunda çalışmaların yetersizliği, | 6.2.1.İşkur ve Halk eğitimi merkezi müdürlüklerinin koordinasyonunda iş gücü piyasasında ihtiyaç duyulan mesleklere yönelik kursların belirlenmesi ve gerekli çalışmaların yapılması | 164 | 6.2.1.1. İşkur ve HEM'lerden mesleği olmayan işsizlere yönelik çalışacak bir ekip oluşturulacak, kurulan ekip işgücü piyasasını ve yerel dinamiklerin analizini yaparak, kurum yetkinlikleri kapsamında uygun mesleki eğitim kursları açacaktır. | OV | EYLÜL | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim |  | 6.2.2.İşkur tarafından Kobiler ile iş birligi ile düzenlenen istihdam garantili kursların yerel dinamiklere göre arttırılması | 165 | 6.2.2.1. Kastamonu iş gücü piyasası ve gereklilikleri analizi yapılacaktır. Bu analiz kapsamında işkur ve kobiler ile istihdam garantili kurslar açılacaktır. | OV | EYLÜL | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim | 6.3.Yabancı uyruklu kişilerin dil eğitimi | 6.3.1. İlde bulunan tüm okullardaki yabancı uyruklu öğrencilerin velilerine iletilmek üzere HEM dil kurslarına yönelik bilgilendirme broşürleri hazırlanılması | 166 | 6.3.1.1. Arapça, Farsça ve Peştuca dillerinde Halk Eğitimi Merkezilerinin ücretsiz Türkçe dil kurslarının tanıtıldığı bilgilendirme broşürleri hazırlanacaktır. | KV | EYLÜL | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim |  |  | 167 | 6.3.1.2.Broşürler tüm okullarda bulunan yabancı uyruklu öğrencilere ve velilere iletilmesi sağlanacaktır. | KV | Ekim | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim |  | 6.3.2. Türkçe bilmeyen yabancı uyruklu ögrencilerin tespitlerinin yapılması | 168 | 6.3.2.1. Türkçe eğitimi alan yabancı uyruklu öğrenciler ile ilgili hazırlanacak rapor koordinasyon kuruluna sunulacaktır. | KV | Ekim | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim | 6.4.Bireylere sağlık okuryazarlığı, sağlıklı yaşam becerileri kazandırılması konularında eğitimlerin yetersizliği | 6.4.1.İl sağlık müdürlüğü ile iş birligi yapılarak sağlık okuryazarlıgı farkındalık eğitimi okullarda ve halk eğitimlerde bu eğitimlerin yaygınlaştırılması | 169 | 6.4.1.1. İl sağlık müdürlüğü ile iş birligi yapılarak sağlık okuryazarlıgı ile ilgili farkındalık eğitimi verilecektir. | KV | Ekim | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim |  | 6.4.2.Kişisel sağlık sorumlulugunun farkındalığıyla alakalı seminerlerin verilmesi | 170 | 6.4.2.1. HEM'ler aracılığı ile Kişisel sağlık sorumluluğunun farkındalığıyla ilgili bilgilendirmeler yapılacaktır. | KV | Ekim | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim | 6.5.Öğrencilerin obezite ile mücadele etkinliklerine atılımının yetersizliği, | 6.5.1. Okul ve kurumlarda öğrenci ve velilere yönelik Obezite konularında farkındalık faaliyetlerinin artırılması | 171 | 6.5.1.1. İl genelinde ilgili kurum ve kuruluşların (belediye, orman, gençlik spor vb.) katkıları ile Sağlıklı yaşam kampları,yürüyüş etkinlikleri,bisiklete binme etkinlikleri,doğa yürüyüşleri,sağlıklı yaşam festivalleri,sağlıklı besin yarışmaları vb çalışmaları yapılacaktır. | KV | Ekim | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim |  |  | 172 | 6.5.1.2. Hareketli yaşamın desteklenmesi doğrultusunda okul ve kurumlarda faaliyetlerin yapılması.(egzersiz,kahvaltı gb.) | KV | Ekim | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim |  | 6.5.2.Dengeli ve sağlıklı beslenme konularında velilere uygulamalı eğitimlerin verilmesi veya atölyelerin organize edilmesi | 173 | 6.5.2.1. Bu konuda uzman kişiler tarafından okullarda veliler ile birlikte atölye ve uygulamalı eğitimler düzenlenecektir. (halk eğitim soeumlu kurulus) | KV | Ekim | Sürekli | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim | 6.6.Ev kadınlarının istihdamına yönelik faaliyetlerin artırılması | 6.6.1. Pazarlanma, markalaşma ve yöresel ürünlerin üretim sürecine yönelik çalışmaların ve kursların artırılması | 174 | 6.6.1.1. Halk eğitim ve ilgili kurum kuruluşlar TSO, KOSGEB, gibi) aracılığı ile yöresel ürünlerin üretimi, pazarlama ve markalaşma süreçlerine yönelik eğitim, kurs, atölye gibi faaliyetler yapılacaktır. | KV | Ekim | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim |  | 6.6.2. Kooperatifler,dernekler ve yerel yönetimlerle iş birliklerinin kurulması ve üretilen ürünlerin pazarlanmasının sağlanması | 175 | 6.6.2.1. Kooperatif ve derneklere yönelik bilgilendirici ve yol gösterici eğitim ve çalışmaların uzmanlar tarafından verilmesi sağlanacaktır. | KV | Ekim | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme
6.Yaygın Eğitim |  |  | 176 | 6.6.2.2. Girişimciliğin özendirilerek ev kadınlarının mevcut kooperatif ve derneklere üye olması için teşvik edici bilgilendirme faaliyetleri yapılacaktır. | KV | Ekim | SÜREKLİ | Hayat Boyu Öğrenme